แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลเมืองจันทนิมิต ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลเมืองจันทนิมิต | เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลเมือง จันทนิมิต | คณะกรรมการเครือข่าย อถล.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน | ตุลาคม 2568 | 1,000 | คณะกรรมการเครือข่าย อถล.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 15 คน และสามารถกำหนดแผนปฏิบัติการฯได้อย่างเหมาะสม | สามารถกำหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลเมือง จันทนิมิตได้ |
| 2 | จัดประชุมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลเมืองจันทนิมิต | เพื่อให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลเมืองจันทนิมิตมีความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ อถล. | อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลเมืองจันทนิมิต จำนวน 50 คน | มกราคม 2569 | 18,000 | อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลเมืองจันทนิมิต เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 45 คน | อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลเมืองจันทนิมิตมีความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ อถล. |
| 3 | จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน | สมาชิกธนาคารขยะอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลเมือง จันทนิมิต จำนวนประมาณ 80 คน | ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569 | 33,600 | -มีการจัดกิจกรรมครบตามระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 -ลดปริมาณขยะ มูลฝอยในครัวเรือน -สมาชิกฯมีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง | ประชาชนทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนได้ |

แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลเมืองจันทนิมิต ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | จัดกิจกรรม Big Cleanning Day ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองจันทนิมิต | เพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและช่วยกันรักษาความสะอาดในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง จันทนิมิตให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย | - ถนนตรีรัตน์ - ถนนญาณวิโรจน์ - ถนนจันทนิมิต 5 - ถนนจันทนิมิต 2 - ถนนริมน้ำตั้งแต่วัดจันทนาราม - วัดโรมันคาทอลิก | เดือนมกราคม 2569 และเดือนมีนาคม 2569 | 3,000 บาท | -มีการจัดกิจกรรมครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 -มีการบูรณาการความร่วมมือกับกลุ่มต่างๆในพื้นที่ | สามารถดำเนินการการจัดการ สิ่งปฏิกูลและ มูลฝอยการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง จันทนิมิตมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม |
| 5 | จัดกิจกรรมอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต | เพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและช่วยกันรักษาความสะอาดในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง จันทนิมิตให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย | คลองขี้หนอน หมู่ที่ 2 | เดือนกุมภาพันธ์ 2569 | 10,000 | -มีการจัดกิจกรรมครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 -มีการบูรณาการความร่วมมือกับกลุ่มต่างๆในพื้นที่ | สามารถดำเนินการการจัดการ สิ่งปฏิกูลและ มูลฝอยการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง จันทนิมิตมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม |

แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลเมืองจันทนิมิต ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลเมืองจันทนิมิตและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลเมือง จันทนิมิต | เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลเมืองจันทนิมิตและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลเมือง จันทนิมิต | อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลเมืองจันทนิมิต จำนวน 50 คน | เดือนกุมภาพันธ์ 2569 | 34,400 | อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลเมืองจันทนิมิตสามารถพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลเมือง จันทนิมิต | สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลเมืองจันทนิมิตและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลเมือง จันทนิมิตได้ |
| 7 | รายงานผลการจัดกิจกรรมของเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลเมือง จันทนิมิต ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนทราบ | เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนทราบ | สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ และอื่นๆ | ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569 | มิได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ | มีการรายงานผลหลังการจัดกิจกรรมทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 | ผู้บริหารและประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมของเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลเมืองจันทนิมิต |
| รวม |  |  |  |  | 100,000 |  |  |